CRONOGRAMA DO ALINHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO COM O QUADRO EQAVET 2025/2026

A Equipa EQAVET:

Edgar Borges/Ana Leite- Coordenadores dos Cursos Profissionais - EFP

Helena Silva, (430) Coordenadora EQAVET

Margarida Henriques (510)

____  Paulo Gião (510)

Dora Silva - Psicóloga e TORVC

____  Arminda Bastos, Coordenadora Técnica dos Serviços de Administração Escolar

A Diretora:

Aprovado em Conselho Pedagógico, 5  de novembro 2025

Introdução

O Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro procedeu no ano letivo 2019/20 ao início do processo de alinhamento com o Quadro de Referência Europeu de Garantia de Qualidade para a Educação e Formação Profissional, tendo obtido o selo provisório de Garantia da Qualidade na Educação e Formação Profissional. A 17 de setembro de 2021, na sequência dos resultados da avaliação deste processo, a Equipa de Peritos externos propôs a atribuição do selo de conformidade, por 3 anos, reconhecendo o trabalho desenvolvido com os stakeholders internos e externos, nas suas diferentes vertentes, a melhoria dos procedimentos internos de gestão, acompanhamento, monitorização, avaliação e divulgação, no círculo da qualidade do seu Ensino e Formação Profissional (EFP).

O ciclo de qualidade implementado, no âmbito do Quadro EQAVET envolve 4 etapas sequenciais – Planeamento, Implementação, Avaliação, Revisão -, interdependentes e repetitivas, de aprendizagem e melhoria contínua, devidamente articuladas, que mobilizam uma ampla e abrangente autoavaliação dos planos de ação da prática educativa e letiva por todas as estruturas e órgãos da escola, modelos construtivistas de reflexão/ação, com enfoque especial na melhoria dos processos ensino-aprendizagem.

Neste sistema de avaliação e de garantia de qualidade, os ciclos repetem-se, sucessivamente, com vista à melhoria contínua, em que cada momento de avaliação permitirá efetuar uma análise SWOT. É na fase da “Avaliação” que é realizada uma análise SWOT que irá permitir, de forma sintética e clara, identificar os pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças, de modo a (re)definir estratégias, objetivos e metas a alcançar e a projetar o futuro com coerência e rigor. O projetar o futuro, com novos planos de ação, corresponde à fase de “Revisão”. Em suma, o último patamar de um ciclo corresponderá, na prática, ao início do ciclo seguinte.

Cronograma

Assim, o cronograma do alinhamento do Plano de Ação com Quadro EQAVET para o ano letivo 2025/2026, que se apresenta a seguir, segue como princípio o documento base e o plano de ações de melhoria do ano letivo 2025/2026, nomeadamente as ações e estratégias a adotar, os responsáveis pela sua implementação e agentes de operacionalização, atividades a desenvolver e respetiva calendarização, resultados esperados e estratégias de comunicação/divulgação monitorizados periodicamente pela equipa EQAVET comprovando que o sistema de garantia da qualidade do Agrupamento se encontra alinhado com o Quadro Europeu.

OBJETIVO GERAL: Garantia da Qualidade do Ensino e Formação Profissional (EFP) com o Quadro EQAVET (European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training)

Objetivos específicos: - Calendarizar e planear as atividades e responsáveis pela implementação das ações; - Monitorizar a implementação das ações; - Definir a estratégia de comunicação/divulgação necessários à implementação das ações; - Avaliar o alinhamento do processo EQAVET.

Fase de Planeamento

A fase de planeamento reflete uma visão estratégica partilhada pelos stakeholders e inclui as metas, os objetivos, as ações a desenvolver e os indicadores adequados.

| Planeamento (meses) |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefas/atividades para o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Reunião: Diretora do Agrupamento - Observatório de Qualidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Definição de metodologia de trabalho da Equipa EQAVET articulada com o Observatório de Qualidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elaborar o Plano de Monitorização do 2º semestre do ano de 2025/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elaborar o Relatório de Progresso Anual (anexo 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elaborar o Plano de Ação de Melhoria para 2025/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Realizar ações de formação/sensibilização para os stakeholders sobre o processo de qualidade EQAVET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Realizar sessões sobre a oferta educativa do EFP (SPO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Participar nas reuniões de concertação da rede de EFP (Direção) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fase de Implementação

Na fase de implementação, os planos de ação, concebidos em consulta com os stakeholders, decorrem das metas e objetivos visados e são apoiados pela determinação das medidas e procedimentos a serem implementados, para assegurar a concretização dos fins e objetivos.

| Planeamento (meses) |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefas/atividades para o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aplicar as metodologias de trabalho da equipa EQAVET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aplicar as ações de melhoria dos indicadores e objetivos específicos do EQAVET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Definir responsabilidades/tarefas/ações associadas a cada agente de operacionalização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Recolher dados sobre os indicadores EQAVET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Monitorizar as ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Apresentar relatórios e documentos periódicos do processo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elaborar o relatório de progresso anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Alojar documentação na área EQAVET do site institucional do Agrupamento e dossiers EQAVET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fase de Avaliação

Na fase da avaliação, o processo é apreciado, na sequência dos resultados obtidos, permitindo efetuar uma avaliação fundamentada e identificar as melhorias necessárias.

| Planeamento (meses) |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefas/atividades para o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tratamento dos dados referentes aos indicadores do quadro EQAVET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Avaliação dos resultados obtidos em cada indicador, após tratamento de dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Analisar o cumprimento das metas e objetivos, face ao definido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Análise e avaliação do Plano de Ação de Melhoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fase de Revisão

Na fase de revisão, os resultados da avaliação, após discussão, feedback e análise, são utilizados para se desenvolverem os procedimentos necessários à elaboração dos planos de ação de melhorias das práticas existentes e desenhar um novo plano.

| Planeamento (meses) |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefas/atividades para o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Divulgação dos resultados, estratégia e compromisso para a implementação da qualidade na Escola. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Recolha de feedback para revisão dos procedimentos, ações e estratégias com vista à reformulação do PAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Análise SWOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Solicitação de conformidade do sistema de garantia da qualidade face aos requisitos do quadro EQAVET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Conclusão

Este cronograma pretende assegurar uma cultura de gestão empenhada na garantia da qualidade do seu EFP, alinhada com o Quadro EQAVET, utilizando para os efeitos, os indicadores de referência, dada a importância da promoção do sucesso educativo, da empregabilidade jovem e da melhoria dos percursos de transição escola - empregabilidade. São estes:

- TAXA DE CONCLUSÃO DOS CURSOS (4a)

- TAXA DE COLOCAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DOS CURSOS (5)

- TAXA DE DIPLOMADOS A EXERCER A PROFISSÃO RELACIONADA COM O CURSO/ÁREA DE ENSINO E FORMAÇÃO (6a)

- GRAU DE SATISFAÇÃO DOS EMPREGADORES (6b)

Estes indicadores EQAVET são os priorizados pela ANQEP, I.P. para integrar o modelo nacional, e que medem resultados associados a cursos já concluídos em anos letivos anteriores àquele em que é feita a monitorização. Assim, numa abordagem de processo-produto/resultado, permitem a obtenção de informação que sustente a fase de revisão no processo cíclico de melhoria contínua da oferta de EFP.

A Coordenadora EQAVET

3 novembro 2025

Helena Silva