PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA 2025/2026

No âmbito do Quadro de Referência Europeu de Garantia de Qualidade para o Ensino e Formação Profissional

(QUADRO EQAVET1)

A Equipa EQAVET:

Edgar Borges/Ana Leite- Coordenadores dos Cursos Profissionais - EFP

Helena Silva, (430) Coordenadora EQAVET

Margarida Henriques (510)

____  Paulo Gião (510)

Dora Silva - Psicóloga e TORVC

____  Arminda Bastos, Coordenadora Técnica dos Serviços de Administração Escolar

A Diretora:

Data aprovação Conselho Pedagógico: 5 novembro 2025

1 European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training.

INTRODUÇÃO

O Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro (AEFC) no ano letivo de 2019/2020 deu início a todo o processo de alinhamento com o Quadro de Referência Europeu de Garantia de Qualidade para o Ensino e Formação Profissional, tendo obtido o selo de Conformidade EQAVET condicionado a 1 ano.

No ano escolar 2020/2021, a equipa EQAVET, criada para o efeito, deu início a uma série de procedimentos no âmbito do ciclo de qualidade implementado, envolvendo as etapas sequenciais “Planeamento, Implementação, Avaliação e Revisão”, interdependentes e repetitivas, de aprendizagem e melhoria contínua, devidamente articuladas, que mobilizaram uma ampla e abrangente autoavaliação dos planos de ação da prática educativa e letiva por todas as estruturas e órgãos da escola, de acordo com modelos construtivistas de reflexão/ação, com enfoque especial na melhoria dos processos ensino-aprendizagem.

Em 9 de Dezembro de 2024, teve lugar a visita in loco da Equipa de Verificação de Conformidade EQAVET que, após a análise da documentação e a audição dos diferentes stakeholders, elaborou o Relatório Final de Verificação EQAVET. Nesse relatório, foi proposta, “face aos resultados da avaliação do processo de alinhamento do sistema de garantia da qualidade com o Quadro EQAVET, desenvolvido pela Escola Secundária Ferreira de Castro, a ATRIBUIÇÃO do Selo de Conformidade EQAVET”, datado de 20 de janeiro de 2025.

No referido Relatório Final de Verificação e numa perspetiva de melhoria contínua do processo de garantia da qualidade da Educação e Formação Profissional (EFP), a Equipa de Peritos apresentou um conjunto de recomendações.

Com base nessas recomendações, na análise dos resultados da Avaliação do 2.º semestre(2024/2025) e dos indicadores do ciclo 2021/2024, foi elaborado o Plano de Ações de Melhoria (PAM) para o corrente ano letivo — um documento essencial na fase de “Planeamento”, que reflete igualmente a visão estratégica partilhada pelos stakeholders.

# PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA

Este plano constitui uma das tarefas fundamentais da fase de Implementação no âmbito do Quadro EQAVET, tendo como objetivo melhorar o desempenho da Escola relativamente aos indicadores selecionados, no contexto da implementação do Sistema de Garantia da Qualidade da Educação e Formação Profissional, em conformidade com o referido quadro.

Tendo como ponto de partida os resultados dos indicadores de referência observados no ciclo 2018/2021 no AEFC, e as opções definidas de acordo com o Quadro EQAVET para os três ciclos de formação subsequentes, foi elaborado o Plano de Ações que se apresenta de seguida, referente ao ano letivo de 2025/2026.

Para cada indicador são definidos objetivos específicos e metas a alcançar, bem como as ações a implementar, os responsáveis pela execução, os agentes de operacionalização, as evidências, a calendarização, os métodos de monitorização e as formas de divulgação.

INDICADORES ADOTADOS

## TAXA DE CONCLUSÃO DOS CURSOS (4a)

Objetivos específicos:

  - Reduzir o abandono/desistência escolar;

  - Reduzir o nº de alunos com módulos em atraso;

  - Reforçar o relacionamento com os pais/encarregados de educação (EE);

  - Reforçar o envolvimento dos stakeholders internos na gestão e melhoria contínua do EFP.

## TAXA DE COLOCAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DOS CURSOS (5)

Objetivos específicos:0

  - Fortalecer a interação com os stakeholders externos;

  - Aumentar a percentagem de empregabilidade dos diplomados;

  - Aumentar a percentagem de diplomados em prosseguimento de estudos.

## ⮚TAXA DE DIPLOMADOS A EXERCER A PROFISSÃO RELACIONADA E NÃO RELACIONADA COM O CURSO/ÁREA DE ENSINO E

FORMAÇÃO (6a) Objetivos específicos:

- Atualizar o perfil de competências técnicas do aluno, face às exigências do mercado;

- Preparar o aluno para a inserção profissional.

## TAXA DE SATISFAÇÃO DOS EMPREGADORES COM OS FORMANDOS QUE COMPLETAM O CURSO (6b)

Objetivo específico:

  - Auscultar os empregadores/stakeholders externos.

# REFLEXÃO

De uma maneira geral, os esforços e as ações de melhoria a implementar devem permitir:

- melhorar a taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto;

- reduzir o número de alunos com módulos em atraso;

- reduzir o abandono escolar.

|  | Meta projeto educativo 2022-2026 | Resultado Ciclo 2019-2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taxa de conclusão do curso no tempo previsto | 96% | 88% | 92% | 89% | 97,5% |
| Taxa de abandono Escolar | Nunca superior a 1 % | 13% | 2,7 % | 10% | 3% |
| Alunos com Módulos em atraso | 2 % | 11% | 6,2% | 2% | 0,7% |

As causas do abandono ou desistência escolar encontram-se devidamente identificadas. Estas decorrem, em parte, da escassez de transportes entre as freguesias e Oliveira de Azeméis, bem como de fatores externos à Escola, tais como: o contexto sociofamiliar desfavorável de alguns alunos, a ausência de definição de objetivos pessoais e de projeto de vida, a falta de valorização do papel da Escola enquanto agente de socialização e de educação formal, e o não cumprimento dos deveres dos alunos previstos no respetivo estatuto. Estes casos ocorrem, sobretudo, quando os alunos atingem a maioridade (18 anos) e, por esse motivo, abandonam a instituição que os acolhe — a CAF Pinto Carvalho.

É igualmente necessário reforçar as ações destinadas a melhorar os níveis de empregabilidade e de prosseguimento de estudos (indicador 5 – taxa de colocação dos diplomados após a conclusão dos cursos), uma vez que os resultados obtidos até ao momento ainda não são satisfatórios.

Relativamente ao indicador 6a), as ações a implementar devem continuar a promover uma mudança efetiva de comportamentos e atitudes nos estudantes. É fundamental fomentar uma cultura de rigor, responsabilidade, autonomia, trabalho e respeito.

A taxa de diplomados a exercer uma profissão na sua área de estudos só poderá melhorar se os alunos, ao longo do seu ciclo de formação, desenvolverem competências adequadas ao perfil do curso frequentado e às exigências do mercado de trabalho.

Indicador – Taxa de Conclusão dos Cursos (4.a)

Histórico: Ciclo de Formação 2019/2022 – 87,7%

Metas a Alcançar Ciclo de Formação: 2019/2022 - 85%; 2020/2023 - 87%; 2021/2024 - 90%; 2022/2025-90%; 2023-2026-91%

| OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 1: Reduzir o abandono/desistência escolar Histórico: Ciclo 2021/2024 – 10% abandono/desistências/não conclusão Meta a Atingir: 2020/2023; 13%; 2021/2024-10%; 2022/2025 - 9%; 2023/2026 – 9% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES/ESTRATÉGIAS A ADOTAR | RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO | AGENTES DE OPERACIONALIZAÇÃO | REGISTOS / EVIDÊNCIAS | CALENDARIZAÇÃO | MONITORIZAÇÃO Timing/ Responsável | DIVULGAÇÃO / COMUNICAÇÃO |
| A1. Realizar testes de (re)orientação vocacional | Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) | SPO Alunos | Testes vocacionais | setembro/dezembro | 1º semestre Equipa EQAVET | Rede interna |
| A2. Realizar atividades de receção/integração aos alunos do 10º ano na turma/curso e Escola | Coordenadores do EFP Direção | Diretor de Curso Diretor de Turma Docentes | Ata reunião de Equipa Educativa Cronograma do Agrupamento | setembro/outubro | 1º semestre Equipa EQAVET | Meios/canais institucionais |
| A3. Identificar, registar e monitorizar situações de risco: assiduidade, situação socioeconómica, ocorrências disciplinares, módulos em atraso, abandono/desistências (...) | Diretor de Turma | Docentes Diretor de Turma Gabinete de Apoio ao Aluno Equipa EMAEI Coordenadores do EFP | Atas reuniões de Equipa Educativa Registo Contactos EE Processo do aluno | Reunião Intercalar Fim de semestre | Final semestre Equipa EQAVET | Rede interna |

| A4. Reunir com os Encarregados de Educação (EE) e alunos em situação de risco/desistência e/ou que manifestem intenção de abandono escolar por maioridade. | Direção Coordenadores do EFP Diretor de turma | Diretor de Turma Alunos E.Educação | Registo Contactos Ata reunião | Ao longo do ano letivo | Semestre Equipa EQAVET | Rede Interna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5. Promover e dar visibilidade às atividades em diferentes ambientes culturais para além dos programas curriculares, convergindo com os interesses dos alunos e que beneficiem as suas aprendizagens. “Parceria com a universidade de Aveiro, no projeto Blockchain & Inteligência Artificial (IA) “ | Diretor de Curso/Turma Docentes | Docentes Alunos | Plano anual de atividades (PAA) Relatório de atividade | Ao longo do ano letivo | Semestre Equipa EQAVET | Meios/canais institucionais |
| A6. Articulação da Equipa Educativa do AEFC com o Centro De Apoio Familiar Pinto de Carvalho (CAF) | Equipa Educativa | Tutores CAF Diretor de Turma Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) | Registo de contactos Atas das reuniões | Ao longo do ano letivo | Semestre. Equipa EQAVET | Rede interna |
| OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 2: Reduzir o nº de alunos com módulos em atraso Histórico: Ciclo 2019/2022 –20% Meta a Atingir: 2020/2023 – 18%; 2021/2024 - 10%; 2022/2025 - 10% ; 2023/2026 -9% Manter os procedimentos na recuperação de módulos |  |  |  |  |  |  |
| AÇÕES/ESTRATÉGIAS A ADOTAR | RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO | AGENTES DE OPERACIONALIZAÇÃO | REGISTOS / EVIDÊNCIAS | CALENDARIZAÇÃO | MONITORIZAÇÃO Timing/ Responsável | DIVULGAÇÃO / COMUNICAÇÃO |
| A7. Reforçar a aplicação em tempo útil, de mecanismos de recuperação de módulos em atraso, horas de formação e FCT (do ano/ciclo anterior aos alunos identificados) | Diretor de Curso Diretor de Turma Coordenadora EFP | Docentes Alunos EE | Listagem de módulos em atraso Plano de recuperação Contacto com EE | Semestre | Reunião Equipa Educativa Equipa EQAVET | Rede interna |
| A8. Realizar atividades/projetos escolares que potenciem a motivação para as atividades escolares e que acrescentem valor às competências pessoais e profissionais. - Proporcionar pelo menos uma atividade/projeto a cada turma - Dinamizar a semana dos cursos profissionais (DAC) (3) - Aprofundar a sensibilização para a internacionalização (Erasmus) - Erasmus Days - a celebração do projeto Erasmus + | Direção Diretor de Curso Docentes | Docentes Alunos Pessoal não docente E. Educação | Plano anual de atividades Relatório de atividades Newsletter | Ao longo do ano letivo | Semestre Equipa EQAVET | Meios/canais institucionais |

| A9. Intervenção do GAA em sala de aula - sensibilização para comportamentos adequados ao perfil dos alunos/curso (10.º, 11º e 12º anos). | GAA |  | Diretor de Turma Docentes Alunos | Sumários Inovar Atas Relatório GAA |  | Ao longo do ano letivo | Semestres | Rede interna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A10. Sensibilizar para a melhoria dos comportamentos e dos resultados académicos, indo ao encontro da atribuição de prémio de mérito académico e de conduta exemplar. | Coordenadores do EFP Diretor de Turma | Diretor de Turma Docente Aluno |  |  | Atas de reuniões de Equipa Educativa Quadro de mérito e de conduta exemplar | Semestre | 2º Semestre Equipa EQAVET | Meios/canais institucionais |  |
| A11. Aferir o grau de satisfação dos alunos, da formação, através da aplicação de questionários. | Equipa EQAVET Coordenadores do EFP | Docente Alunos |  |  | Questionário Relatório de Resultados | Término do módulo | Semestre Equipa EQAVET | Rede interna |  |
| OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 3: Reforçar o relacionamento com os pais/EE Histórico: Ciclo 2019/2022 – 4 momentos de interação/envolvimento com pais/EE Meta a Atingir: 2020/2023 – 5; 2021/2024-5; 2022/2025 – 5; 2023/2026 – 5 momentos de interação/envolvimento com pais/EE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÇÕES/ESTRATÉGIAS A ADOTAR | RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO | AGENTES DE OPERACIONALIZAÇÃO |  |  | REGISTOS / EVIDÊNCIAS | CALENDARIZAÇÃO | MONITORIZAÇÃO Timing/ Responsável | DIVULGAÇÃO / COMUNICAÇÃO |  |
| A12. Envolver os pais/EE nas atividades da Escola e proporcionar momentos de partilhas (Dia do Diploma, PAP; Ações de Formação, Dia do Patrono, Semana dos Cursos Profissionais-DAC…) | Direção Coordenadores do EFP Diretor de Turma | Docentes Encarregado de Educação Alunos |  |  | Plano anual de atividades | Semestre | Semestre. Equipa EQAVET | Meios/canais institucionais |  |
| A13. Reunir com EEducação no início do ano letivo e nas reuniões semestrais: - receção, informações - 10.º ano; - procedimentos PAP e FCT - 11.º e 12.º ano | Direção Coordenadores do EFP | Diretor Turma E Educação |  |  | Registos de presença | Setembro Fim de semestre | Semestre Equipa EQAVET | Rede interna |  |
| A14. Aferir o grau de satisfação dos representantes dos E.Educação através da aplicação de questionários - práticas em uso e sugestões. | Equipa EQAVET Diretor Turma | Diretor de Turma Docente E. Educação |  |  | Questionário Relatório de Resultados | 2.º Semestre | final 2.º Semestre Equipa EQAVET | Meios/canais institucionais |  |

| OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 4: Reforçar o envolvimento dos stakeholders internos na gestão e melhoria contínua do EFP Histórico: Ano 2019/2022 - 85% stakeholders internos (pessoal docente, pessoal não docente e alunos) apresentavam grau de satisfação superior a “Satisfeito” Meta a Atingir: 2020/2023 – 88%; 2021/2024 - 90% (grau de satisfação superior a “Satisfeito”); 2022/2025 - 93%; 2023/2026 –93% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES/ESTRATÉGIAS A ADOTAR | RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO | AGENTES DE OPERACIONALIZAÇÃO | REGISTOS / EVIDÊNCIAS | CALENDARIZAÇÃO | MONITORIZAÇÃO Timing/ Responsável | DIVULGAÇÃO / COMUNICAÇÃO |
| A15. Ação de formação para os stakeholders internos (garantia da melhoria da qualidade, indicadores, procedimentos EQAVET) (4) Melhorar a comunicação sobre o ciclo de qualidade EQAVET | Equipa EQAVET Coordenadores do EFP | Equipa EQAVET Pessoal docente Pessoal não docente Diretores de Turma | Relatório Memorando | Novembro | Final Semestre Equipa EQAVET | Meios/canais institucionais Rede interna |
| A16. Aferir o grau de satisfação do pessoal docente e não docente, através da aplicação de questionários. | Equipa EQAVET | Equipa EQAVET Pessoal docente Pessoal não docente Alunos | Questionário Relatório dos resultados | 2.º Semestre | Final ano letivo Equipa EQAVET | Meios/canais institucionais |

Indicador – Taxa de Colocação após Conclusão dos Cursos (5.a)

Histórico: Ciclo de Formação 2018/2021 - 43% de colocação no mercado de trabalho

Metas a Alcançar Ciclo de Formação: 2019/2022 - 44%; 2020/2023 – 45%; 2021/2024 -50%; 2022/2025 - 50%; 2023/2026 –50%

| OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 1: Fortalecer a interação com os stakeholders externos Histórico: ciclo 2019/2022 – 5 Meta a Atingir: 2020/2023 - 5; 2021/2024 – 6; 2022/2025 – 6; 2023/2026 - 6 (auscultação aleatórias de entidades de FCT de cada curso) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES/ESTRATÉGIAS A ADOTAR | RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO | AGENTES DE OPERACIONALIZAÇÃO | REGISTOS /EVIDÊNCIAS | CALENDARIZAÇÃO | MONITORIZAÇÃO Timing/ Responsável | DIVULGAÇÃO / COMUNICAÇÃO |
| A17. Sessão com stakeholders externos, para divulgação de resultados, pronúncia/auscultação das necessidades do mercado e articulação com os objetivos estratégicos do Agrupamento. 3º encontro -“ Educar no presente para profissões do futuro” | Direção Equipa EQAVET | Equipa EQAVET Coordenadores do EFP Stakeholders externos | Plano anual de atividades | 1.º semestre Novembro | Semestre Equipa EQAVET | Meios/canais institucionais Rede interna |
| A18. Divulgar as atividades da escola à comunidade/stakeholders externos (dia da Escola; e outros momentos que se considerarem pertinentes) Divulgação de práticas, da escola, nos Mupis da autarquia no âmbito da parceria com o CTE. | Direção Coordenadores do EFP | Coordenadores dos CP Diretor de Curso Docentes | PAA Relatório atividades | Semestre | Semestre Equipa EQAVET | Meios/canais institucionais |
| A19. Aferir o grau de satisfação dos stakeholders externos, através da aplicação de questionários. | Equipa EQAVET | Equipa EQAVET Coordenadores do EFP | Questionário Relatório resultados | 2º Semestre | 2º Semestre Equipa EQAVET | Meios/canais institucionais |
| A20. O conselho geral manteve o compromisso de retomar a seguinte iniciativa: Realização anual de uma reunião com os principais stakeholders desta Região, provenientes do setor empresarial e industrial, assim como do seu sistema de ensino superior, nomeadamente a Associação Empresarial do Concelho de Oliveira de Azeméis (AECOA), a TecFab – Associação Fábrica do Futuro (TecFab), a Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte, da Universidade de Aveiro (ESAN), a Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa (ESSNorteCVP). Perspetiva-se também o contributo de empresas FlagShip instaladas na região, assim como Centros Tecnológicos instalados na Região, pela relevância da sua visão do futuro empresarial e industrial do território. | Conselho Geral | Elementos do Conselho Geral | Atas | 2ºsemestre | 2º Semestre Equipa EQAVET | Meios/canais institucionais |

| OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 2: Aumentar a percentagem de empregabilidade dos diplomados Histórico: ciclo 2019/2022 – 34% de diplomados empregados Meta a Atingir: 2020/2023 – 35%; 2021/2024 - 36%; 2022/2025-36%; 2023/2026 –36% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES/ESTRATÉGIAS A ADOTAR | RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO | AGENTES DE OPERACIONALIZAÇÃO | REGISTOS / EVIDÊNCIAS | CALENDARIZAÇÃO | MONITORIZAÇÃO Timing/ Responsável | DIVULGAÇÃO / COMUNICAÇÃO |
| A21. Criar o CV EUROPASS (2 línguas - 11.º e 12º anos) com a colaboração efetiva das disciplinas de Língua Estrangeira dos cursos. | Diretor de Curso Docente (s) Português/LE | Docente (s) Português /Língua Estrangeira Alunos | Guião de CV individual | 1º Semestre | Semestre Equipa EQAVET | Rede interna |
| A22. Interagir com o tecido empresarial local de modo a proporcionar aos alunos experiências em contexto real: visita de estudo, saída de campo, aula aberta - beneficiando da experiência de empresários, especialistas, antigos alunos. | Direção Coordenador CP Diretor de Curso Docentes | Stakeholders externos Docentes Alunos | Plano anual de atividades Atas reunião Equipa Educativa Relatório de atividades | Ao Longo do ano letivo | Final Semestre Equipa EQAVET | Meios/canais institucionais |

| OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 3: Aumentar a percentagem de diplomados em prosseguimento de estudos Histórico: ciclo 2019/2022 – 49% de alunos em prosseguimento de estudos Meta a Atingir: 2020/2023 – 50%; 2021/2024 - 49%; 2022/2025 - 50%; 2023/2026 –50% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES/ESTRATÉGIAS A ADOTAR | RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO | AGENTES DE OPERACIONALIZAÇÃO | REGISTOS / EVIDÊNCIAS | CALENDARIZAÇÃO | MONITORIZAÇÃO Timing/ Responsável | DIVULGAÇÃO / COMUNICAÇÃO |
| A23. Realizar/acolher eventos e atividades de/a instituições de ensino superior | Direção SPO | SPO Diretor de Turma Docentes Alunos | Plano anual de atividades Newsletter | 2.º Semestre | 2.º Semestre Equipa EQAVET | Meios/canais institucionais |
| A24. Promover momentos técnicos de apoio à candidatura ao ensino superior | SPO | SPO Alunos | Plano anual de Atividades Relatório de actividades Newsletter | 1º Semestre | 1º Semestre Equipa EQAVET | Rede interna |
| A25. Continuidade das acções nos 12ºs anos sobre a oferta formativa pós-secundário. | SPO | SPO Alunos | Plano anual de Atividades Relatório de actividades Newsletter | 2º semestre | 2.º Semestre Equipa EQAVET | Rede interna |

| A26. Proporcionar aulas de apoio para preparação de provas de acesso ao ensino superior | Direção Departamentos Curriculares | Docentes Alunos | Relação de presenças Atas reunião Equipa Educativa | Semestre | 2.º Semestre Equipa Eqavet | Rede interna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Indicador – Taxa de Diplomados a Exercer a Profissão Relacionada e não relacionada com o Curso/Área de Ensino e Formação (6.a)

Histórico: Ciclo de Formação 2019/2022 - 33%

Metas a Alcançar Ciclo de Formação: 2020/2023 – 34%; 2021/2024 - 35 %; 2022/2025-35%; 2023/2026 –35%

| OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 1: Atualizar o perfil de competências técnicas do aluno, face às exigências do mercado Histórico: ciclo 2019/2022 – 16% exerce profissão relacionada com o curso/AEF Meta a Atingir: 2020/2023 – 17%; 2021/2024 - 20%; 2022/2025-20%; 2023/2026 –20% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES/ESTRATÉGIAS A ADOTAR | RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO | AGENTES DE OPERACIONALIZAÇÃO | REGISTOS / EVIDÊNCIAS | CALENDARIZAÇÃO | MONITORIZAÇÃO Timing/ Responsável | DIVULGAÇÃO / COMUNICAÇÃO |
| A27. Adequar os planos de trabalho da FCT às competências técnicas do aluno e local de FCT | Diretor de Curso | Diretor de Curso Docente Acompanhante Entidade de FCT | Plano de FCT | Semestre | Semestre Equipa EQAVET | Rede interna |
| A.28 Ação de sensibilização sobre a conduta na FCT. | SPO | SPO Alunos | Relatório de actividades Newsletter | 2º semestre | 2º Semestre Equipa EQAVET | Rede interna |
| A29. Reforçar o envolvimento dos alunos em ações no domínio curricular sobre “Mundo do trabalho” (11o e 12o anos) - estratégia de educação para a cidadania; projeto interdisciplinar da turma. | Diretor de Curso Diretor de Turma | Diretor de Curso Diretor de Turma Docentes | PAA Atas | Longo do ano | Final do 2º Semestre | Rede interna |
| A30. Organizar momentos técnicos de elaborar um currículo simulação de entrevista (saber estar) e procura ativa de emprego (12o ano). | Centro Qualifica | Centro Qualifica Docentes Alunos | PAA Relatório actividade Newsletter | 1º semestre | final 1.º semestre | Rede interna |

| A31. Organizar momentos técnicos de apoio à elaboração do CV, carta de apresentação, motivação e procura ativa de emprego (11o e 12o anos). | Diretor de Curso D. Turma | Diretor de Curso D. Turma Docente (s) Português / Língua Estrangeira (LE) Alunos | Sumários | 1º Semestre | Semestre Equipa EQAVET | Rede interna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A32. Melhorar a comunicação externa e o processo de recolha de dados junto dos stakeholders externos (E. Educação e alunos). | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Questionário Relatório/Mapa de resultados | Outubro Fevereiro | 2º Semestre Equipa EQAVET | Rede interna |

Indicador – Taxa de Satisfação dos Empregadores com os Formandos que Completam o Curso (6.b)

Histórico: Ciclo de Formação 2018/2021 - 90%

Metas a Alcançar Ciclo de Formação: 2019/2022 - 92%; 2020/2023 – 94%; 2021/2024 – 96%; 2022/2025 - 96%; 2023/2026 – 96%

| OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 1: Auscultar os empregadores/stakeholders externos Histórico: ciclo 2019/2022 – 88% dos empregadores/stakeholders externos apresentavam grau de satisfação superior a “Satisfeito” e média de 3,6 Meta a Atingir: 2020/2023 – 89% e média de satisfação de 3,9; 2021/2024 – 92% e média de satisfação de 3,9; 2022/2025 - 92% e média de satisfação de 3,9; 2023/2026 - 92% e média de satisfação de 3,9. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES/ESTRATÉGIAS A ADOTAR | RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO | AGENTES DE OPERACIONALIZAÇÃO | REGISTOS / EVIDÊNCIAS | CALENDARIZAÇÃO | MONITORIZAÇÃO Timing/ Responsável | DIVULGAÇÃO / COMUNICAÇÃO |
| A33. Melhorar a comunicação externa e o processo de recolha de dados junto dos empregadores/stakeholders externos. | Centro Qualifica | Centro Qualifica | Questionário Relatório/Mapa de resultados | Ao longo do ano | 2º Semestre Equipa EQAVE | Rede interna |
| A34. Redefinir o Plano Estratégico face aos resultados (análise contextualizada dos resultados dos indicadores, aferição dos descritores/práticas de gestão) | Direção Coordenadores do EFP | Diretora Equipa EQAVET | Relatório de resultados | 2º Semestre | 2ª Semestre Equipa EQAVET | Meios/canais institucionais |

RELATÓRIO FINAL DE VERIFICAÇÃO EQAVET - Recomendações para a melhoria do processo de garantia da qualidade da EFP-20/01/2025

3) Continuar a investir na divulgação e sensibilização de formandos e stakeholders internos no que concerne à internacionalização das atividades do Operador de âmbito transnacional potenciado pelo programa como o ERASMUS - Ação A8

4) Devem ser levadas a cabo, continuamente, ações de informação e esclarecimento sobre o ciclo da qualidade e os referenciais de conformidade EQAVET a todos os stakeholders internos (não docentes) – Ação A15

SÍNTESE

Para assegurar a concretização do Plano de Melhoria acima apresentado, a equipa EQAVET fará o respetivo acompanhamento junto dos responsáveis pela sua implementação, identificando eventuais dificuldades na sua concretização e definindo estratégias para ultrapassar os constrangimentos verificados.

No que respeita à avaliação do desempenho dos processos no âmbito do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, cada gestor de processo — responsável pela sua implementação — assegurará a recolha dos dados e o respetivo envio à equipa EQAVET, para efeitos de análise dos resultados e elaboração do quadro de indicadores.

Desta forma, serão identificados eventuais desvios face às metas definidas, permitindo redefinir, em articulação com os gestores de processo, as ações corretivas necessárias à otimização dos resultados. A equipa EQAVET elaborará relatórios de monitorização das ações previstas, bem como relatórios periódicos, que servirão de base ao “Relatório de Progresso Anual” 11/25 - 11/26, enquadrado no Projeto "Garantia da Qualidade na Educação e Formação Profissional".

A coordenadora EQAVET, Helena Silva